ETC 88

Documento de Trabajo

Reunión de Coordinadores · 4 de junio de 2026

Lema eteciano: "Siempre amigos" · Jn 15,15 Lema del retiro: "Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón" · Mt 6,21 Hilo espiritual: El corazón y el tesoro — Mt 6,21 Retiro: 4–6 de septiembre de 2026 · Casa de Retiro «La Ceiba del Salado», Higüey

Material vivo · pensado para escribir arriba y trabajar en vivo

Convocados a la reunión

Co-Directores: Juan Manuel de la Cruz · Jean Carlo de la Cruz

Asesores del Retiro: Laura · Tomás

Coordinadores de Guías: Priscilla + Camila

Coordinadores de Cocina: Paloma + Jhonnito

Coordinador de Música: José Ángel Tusen

1 · Agenda de la reunión

Apertura + oración (Co-Dir)

Equipo cerrado — quién es quién

Cómo gestionas tu primera reunión con tu equipo

Roles y Responsabilidades del Coordinador (5 principios)

El tablero — qué hay y cómo se usa por área

Qué requerimos de cada equipo + Roadmap por área

Materiales del retiro — por área

Pagos mensuales del equipo — cómo se cobran

Disciplina y asistencia

Cierre + compromisos + oración

Ajustes a la agenda en vivo

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2 · Equipo del ETC 88

Composición del equipo con sus conteos y coordinaciones por área:

| Área | Personas | Coordinación / Notas |
| --- | --- | --- |
| Directores | 2 | Juan Manuel + Jean Carlo |
| Asesores del Retiro | 3 | Laura · Tomás · Frank |
| Asesores Espirituales transversales | 2 | Padre Paul Ramírez + Sor Angelina Lebrón |
| Guías | 14 | 7 parejas color-coded · Coords: Priscilla + Camila |
| Cocina | 21 | Coords: Paloma + Jhonnito · Asesoras: Petra + Johanny |
| Música | 6 | Coord: José Ángel Tusen |
| Asesores de comunidad | 3 | La Vega (Leticia) · SD (Marleny + Sandrita) |

5 equipos auxiliares en construcción

Responsables por definir. Salen de esta reunión con un primer nombre por equipo si es posible.

| Equipo auxiliar | Función | Responsable [POR DEFINIR] |
| --- | --- | --- |
| Recaudación / Donaciones | Coordina cartas, contactos y campañas para cubrir el costo del retiro | _______________ |
| Guagua / Transporte | Cotiza, contrata y gestiona transporte SPM → Higüey | _______________ |
| Profondo | Actividad pro-fondos (31-jul → 2-ago) | _______________ |
| Intersección (diáspora) | Enlace con etecianos en el exterior | _______________ |
| Finanzas / Tesorería | Control de pagos del equipo, presupuesto, reporte | _______________ |

Notas del equipo en vivo

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3 · Cómo gestionas tu primera reunión con tu equipo

Cada coord tendrá pronto su primera reunión con su equipo de área. Para que arranque bien, estos 7 pasos:

Presenta a los Asesores Espirituales transversales (Padre Paul + Sor Angelina) — están para acompañar al equipo durante todo el camino, no solo el día del retiro.

Transmite los 5 principios (§4) sin reinterpretarlos. El coord es el primer canal del director hacia el equipo.

Presentación de cada miembro — que se conozcan; cada área llega con gente nueva y con gente que ya ha servido antes.

Repaso del calendario del ETC 88 (F1 a F5, Profondo, Convivencia, Ensayo General, Retiro).

Asigna lectura del material que tu equipo necesita: Guía de Guías 88, Anexo de Cocina 88, Anexo de Música 88.

Fija la próxima reunión (lugar + fecha + agenda) antes de cerrar.

Cierra con oración — el ETC es ante todo una obra espiritual.

Tono: descriptivo, no normativo. El coord acompaña, no manda. La guía es una guía, no un reglamento.

Cosas para añadir a estos 7 pasos

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4 · Roles y Responsabilidades del Coordinador

El rol del coordinador

El coord acompaña a su equipo de área: es la voz del director hacia su gente, y la voz de su gente hacia el director. Da ejemplo (asiste a reuniones, llega a tiempo, prepara su material), transmite sin reinterpretar, escala dudas al Co-Dir, y cuida que cada miembro se sienta visto.

Los 5 principios de comunicación del ETC 88

1. Enfocados en el participante

Todo lo que hacemos es para él. Cuando hay dudas, la pregunta es: ¿qué es mejor para el participante?

2. Transmitir, no reinterpretar

Los mensajes del director bajan tal cual al equipo. Si hay duda, se pregunta; no se reinterpreta.

3. Un solo equipo, funciones distintas

Guías, cocina, música, asesores y directores somos un equipo. Cuando un área pide ayuda, el resto responde.

4. Servicio y sacrificio antes que protagonismo

Jn 13 (Lavatorio de los pies). Vale para todas las áreas, no solo cocina.

5. Coordinarse y ensayar de antemano

La fluidez se prepara, no se improvisa.

Lo que el coord NO hace

No improvisa decisiones que son del director.

No filtra preguntas que su gente tiene para el director.

No carga el peso solo: pide apoyo a los asesores y al Co-Dir.

Decisiones y ajustes en vivo

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5 · El tablero — qué hay y cómo se usa por área

El tablero + las hojas de Equipo y Control de Pagos = fuente de verdad del estado del equipo.

Cocina mira las alergias y condiciones antes de cerrar el menú.

Guías cuidan los lazos / parejas / hermanos — no asignar un participante al PG de su hermano o pareja del equipo.

Música consulta el repertorio de referencia y el calendario de ensayos.

Cada dato tiene dueño — si tu gente cambia datos, los cambia en el formulario; el sistema regenera, nadie edita el tablero a mano.

Si tu área detecta una bandera (alergia nueva, condición médica, lazo que apareció), se reporta al Co-Dir y vuelve al tablero.

Banderas / alertas del tablero hoy

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6 · RACI por equipo (responsabilidades de cada pieza)

R = Responsable (hace) · A = Accountable (rinde cuentas) · C = Consultado · I = Informado

| Pieza del retiro | Co-Dir | Asesores | Guías | Cocina | Música |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonios | A | C | R | I | I |
| Pequeños Grupos (PG) | A | C | R | I | I |
| Dinámicas de PG | A | C | R | I | I |
| Decoración del plenario | A | C | R | C | C |
| Palancas (escritura) | A | C | R | C | C |
| Entrega de palancas | A | R | C | C | C |
| Carnets de PG | A | I | R | I | I |
| Bolsita del participante | A | C | R | I | I |
| Sociodramas | A | C | R | I | I |
| Banderín | A | C | R | I | I |
| Comida (desayuno · almuerzo · cena · refrigerios) | A | C | I | R | I |
| Ambientación del comedor | A | C | I | R | I |
| Lavatorio del sábado | A | C | C | R | C |
| Sonido / instalación | A | C | I | I | R |
| Música ambiente / despertar / transiciones | A | I | I | I | R |
| Bayuyo (Sal y Luz del Mundo) | A | C | C | I | R |
| Cancionero impreso | A | I | I | I | R |
| Cantos de la Misa de Clausura | A | C | I | I | R |
| Confesiones (coordinación) | A | R | I | I | C |
| Eucaristía de Clausura | A | R | C | C | C |
| Carta de compromiso (proyecto de vida) | A | R | C | I | I |
| Entrega de los peces | R | C | I | I | I |
| Avanzada en la casa | A | C | I | R | C |
| Visita previa a la casa (con admin.) | R | C | C | C | I |
| Captación de participantes | R | C | C | I | I |
| Cobro de cuotas mensuales del equipo | A | C | R | R | R |

Piezas que faltan o que cambian (escribir arriba)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7 · Materiales del retiro (por área)

Esta es la lista de partida — se completa por área en sus propias reuniones. Lo de cada área queda en su anexo correspondiente.

7.1 Materiales generales / Co-Dirección

Biblias (una por participante).

Peces de la clausura (uno por participante).

Banderín del ETC 88.

Hojas de datos personales (para el 1er PG).

Cajas para palancas y biblias.

Papelógrafo (capilla, sábado tarde).

Marcadores, lapiceros, cinta adhesiva, tijeras.

Sobres manila (2do PG).

Cartulinas grandes (dinámica de la tarjeta).

Material para reglas de la casa (cartel o impresión).

7.2 Bolsita del participante

La bolsita se entrega al participante al inicio del retiro. Contenido propuesto:

Carnet del PG (con su color).

Libreta + lapicero (para notas durante el retiro).

Biblia (si va dentro o se entrega aparte en el momento de la entrega de la biblia — definir).

Pez de cierre (que se entrega en la Eucaristía final).

Hoja de datos / nombre.

Otros:  ____________________________________________________________

Otros:  ____________________________________________________________

7.3 Materiales del equipo de Guías

Detalle por pequeño grupo en la Guía de Guías §4.

| Momento | Materiales |
| --- | --- |
| 1er PG (vie 7:35pm) | Hoja de datos · lápices |
| 2do PG (vie 8:30pm) | Sobre manila · marcadores · tarjetas · carnets |
| 3er PG (vie 10:40pm) | Libretas · lapiceros · abrigo |
| 4to PG (sáb 8:35am) | Alambre · Biblia · hojas (si necesario) |
| 5to PG (sáb 10:45am) | (preparación de sociodrama) |
| 6to PG (sáb 11:45am) | Objeto/símbolo (cada participante busca un objeto de la naturaleza) |
| 7mo PG (sáb 4:00pm) | (ensayo del sociodrama) |
| 8vo PG (sáb 7:50pm) | (comentar Regalo del Perdón) |
| Último PG (dom 9:00am) | Venda (dinámica del cariño) |
| Por guía | Pañuelo · abrigo personal · palanca a cada participante |

7.4 Materiales del equipo de Cocina

Palangana + toallas + agua tibia (Lavatorio del sábado).

Motivos por tiempo de comida (decoración del comedor según el tema del día).

Utensilios propios + complementos de la casa.

Material para servir a la mesa (bandejas, servilleteros, etc.).

Bendiciones breves por tiempo de comida (papel, ligado al tema).

Refrigerios (AM, PM, noche).

Material de avanzada (compras de no perecederos previas).

7.4b Menú del retiro (a llenar en vivo con Cocina)

Borrador del menú por tiempo de comida. Se cierra con Cocina después de F1, cuando se conoce la temática. La columna Motivo es la ambientación / mensaje del momento (sociodrama, oración, gesto). La cena del sábado lleva siempre el Lavatorio (Jn 13).

| Día | Tiempo | Hora | Menú | Motivo / Ambientación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes | Cena | 8:00 PM | ___________ | ___________ |
| Sábado | Desayuno | 8:00 AM | ___________ | ___________ |
| Sábado | Refrigerio AM | 10:25 AM | ___________ | ___________ |
| Sábado | Almuerzo | 12:00 PM | ___________ | ___________ |
| Sábado | Refrigerio PM | 4:45 PM | ___________ | ___________ |
| Sábado | Cena con Lavatorio | 6:30 PM | ___________ | Jn 13 · Lavatorio de los pies |
| Sábado | Refrigerio noche | post-Bayuyo | ___________ | ___________ |
| Domingo | Desayuno | 8:00 AM | ___________ | ___________ |
| Domingo | Almuerzo | 1:00 PM | ___________ | ___________ |

Refrigerios especiales: cumpleaños del retiro, momento de palancas generales, etc. — Cocina propone.

Donaciones en especie (arroz, habichuelas, aceite) reducen ~15-25% el costo de la canasta — confirmar con Cocina cuáles se solicitan.

Alergias del tablero a respetar al cerrar cada plato (mariscos · piña · huevo · canela · gastritis · diabetes · presión).

7.5 Materiales del equipo de Música

Sonido: consola + parlantes (casa o respaldo del equipo).

Micrófonos vocales + instrumentos · pies de mic · cables · extensiones.

Atriles para partituras / tablets.

Instrumentos: guitarras, cajón, teclado, etc.

Cancionero impreso para participantes.

Cantos de la Misa de Clausura impresos.

Antifaces de tela negra (Bayuyo · uno por participante).

Playlist preparada en un dispositivo (música ambiente, despertar, transiciones).

Setlists impresos por momento del retiro.

7.6 Materiales litúrgicos

Vino litúrgico (la parroquia del Padre Paul lo aporta).

Hostias.

Ornamento del sacerdote.

Vasos sagrados (cáliz, patena, copón).

Biblias (entrega del sábado tarde).

Banderín (sábado noche · preparación).

Velas para confesiones / Lavatorio.

7.7 Materiales para el Rosario / Oración a María (sábado mañana)

Rosarios (uno por participante · pueden ir en la bolsita).

Cantos marianos impresos (Música).

Imagen mariana (si la casa no la tiene).

Materiales que faltan o que cambian (escribir arriba)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8 · Pagos mensuales del equipo

Cada miembro del equipo aporta una cuota mensual que cubre su participación en el retiro y los gastos comunes del equipo.

Monto y calendario

Monto mensual:  ____________________________________________________________

Fecha de cobro:  ____________________________________________________________

Cantidad de meses:  ____________________________________________________________

Qué cubre:  ____________________________________________________________

Cómo se cobra

Cada coord cobra a su equipo y reporta lo cobrado al Co-Dir mensualmente (o a Tesorería cuando esté nombrada).

Se registra en la hoja de Control de Pagos del tablero.

El Co-Dir o Tesorería confirma cada mes que las cuotas están al día.

Si alguien no puede pagar

El coord lo escala al Co-Dir — nadie queda fuera por dinero.

Hay padrinazgo (un padrino cubre la cuota) y arreglos posibles (pago escalonado, descuento).

Se conversa de manera reservada; el caso no se comparte con el resto del equipo.

Cuota mensual a confirmar en vivo

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

9 · Qué requerimos de cada equipo + Roadmap

Guías — Priscilla + Camila

Para F1:

Presupuesto de Guías (libretas de los participantes entran aquí).

Lista de materiales del área.

3 dudas o brechas del equipo.

Cómo funciona el área: ver Guía de Guías 88.

Cocina — Paloma + Jhonnito

Para F1:

Primero borrador de menú, luego presupuesto base.

3 dudas o brechas del equipo.

Cómo funciona el área: ver Anexo de Cocina 88.

Música — José Ángel Tusen

Para F1:

Presupuesto base.

Repertorio borrador y cancionero base.

3 dudas o brechas del equipo.

Cómo funciona el área: ver Anexo de Música 88.

Calendario de preparación

| Hito | Cuándo | Foco |
| --- | --- | --- |
| Reunión de coords | jueves 4-jun (virtual) | Esta reunión |
| F1 · 1ra Formación | [PROPUESTA] 14-jun | Conformación · cantera · ¿qué es un ETC? · Carpeta |
| F2 · 2da Formación | [PROPUESTA] 28-jun | Tema 1 · primeros testimonios |
| F3 · 3ra Formación | 5-jul | Tema 2 · inicio recaudación |
| F4 · 4ta Formación | [PROPUESTA] 19-jul | Tema 3 · perfiles 1 y 2 |
| F5 · 5ta Formación | [PROPUESTA] 2-ago | Tema 4 · cierre logístico |
| Profondo | 31-jul → 2-ago | Actividad pro-fondos del equipo |
| Visita a la casa | [POR DEFINIR] | Cocina + Guías + Co-Dir + admin (Samuel Montilla) |
| Convivencia + mini-retiro | 22-ago | Día completo |
| Ensayo General | 23-ago (obligatorio) | Pase completo del retiro |
| Avanzada | 3-sep | Cocina + Música anticipados |
| ETC 88 | 4–6 sep 2026 | Higüey · La Ceiba del Salado |

Cambios al roadmap en vivo

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

10 · Disciplina y asistencia

Asistencia

La base es venir. La presencia ya es señal de compromiso.

Inasistencias justificadas: hasta 3 reuniones (contando extraordinarias). Si se excede, conversa el coord con el Co-Dir.

Ensayo General (23-ago): asistencia obligatoria. Sin ensayo, no se sirve en el retiro.

Cada coord lleva el registro semanal de asistencia de su área y lo comparte con el Co-Dir.

Cómo escalar al Co-Dir (proceso recomendado)

El coord conversa primero con la persona en privado, sin juicio, buscando entender.

Si la situación se sostiene, el coord la trae al Co-Dir.

El Co-Dir ora con los Asesores antes de cualquier decisión, poniendo siempre a la persona por encima de la regla.

La decisión se comunica primero a la persona involucrada y después al equipo si corresponde.

Conflictos entre miembros del equipo

El coord intenta el primer puente. Si el conflicto persiste, lo escala al Co-Dir + Asesores.

Confidencialidad estricta: lo del equipo se queda en el equipo.

Renuncia o salida

El coord avisa al Co-Dir tan pronto sepa.

La sustitución se decide con los Asesores (cantera, antes que externos).

Confidencialidad

Lo que se discute en reunión de equipo no sale del equipo.

Los testimonios de vida son confidenciales para siempre (regla del guía).

Información médica / alergias / lazos del tablero: solo se usa para servir, no se comenta fuera.

Rúbrica de evaluación de servidores (herramienta del coord · modelo ETC 79)

Feedback formativo, no punitivo. Sirve para acompañar, reconocer la cantera y conversar con el Co-Dir si algo se desvía. Quien sirve bien hoy es director mañana.

| Criterio | Qué se observa |
| --- | --- |
| Disposición para las tareas | Hace lo asignado sin que haya que recordárselo |
| Humildad para acatar instrucciones | Recibe la corrección sin defensividad |
| Actitud positiva ante el cansancio | No contagia mal ánimo cuando hay presión |
| Colaboración y trabajo en equipo | Ayuda a otras áreas, no solo a la suya |
| Servicio con alegría | Sirve desde el gozo, no por obligación |

Casos que hay que hablar / conversar con los directores

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

11 · Otros temas que propongo (revisar conmigo qué dejamos)

Estos temas no estaban en la lista original pero pueden agregarse o cubrirse en otra sesión. Cada uno con una nota de por qué.

11.1 · Captación de participantes

Cómo se busca, se evalúa y se ubica a los participantes (perfiles 1 y 2). Hoy va por Co-Dir y Asesores de comunidad, pero cada coord puede traer prospectos. ¿Lo trabajamos en F2/F3 o tiene espacio aquí?

Decisión:  ____________________________________________________________

11.2 · Comunicación del equipo

Canales del equipo (grupo de WhatsApp del retiro · chat por área · canal de avisos del Co-Dir · dónde vive cada cosa). Definir un solo canal "oficial" para que no se diluya.

Decisión:  ____________________________________________________________

11.3 · Visita previa a la casa

Cocina + Guías + Co-Dir + administración (Samuel Montilla). Define utensilios, espacio del PG, ambientación. Es la pieza que más ha faltado en ediciones anteriores.

Fecha propuesta:  ____________________________________________________________

11.4 · Espiritualidad del equipo (oración + mini-retiro)

La Convivencia del 22-ago tiene mini-retiro. ¿Hay también momentos de oración del equipo entre formaciones? Vale para los coords con su gente.

Decisión:  ____________________________________________________________

11.5 · Briefing pastoral del director

¿Hay un mensaje del Co-Dir que cada coord debe transmitir al inicio de su 1ra reunión? Útil si quieres una sola voz desde el principio.

Mensaje a transmitir:  ____________________________________________________________

11.6 · Plan de contingencias

¿Qué hacemos si un guía se enferma 2 semanas antes? ¿Si la cocina no completa? ¿Si llueve fuerte el sábado? Una matriz corta.

Decisión:  ____________________________________________________________

11.7 · Equipos auxiliares (los 5)

Recaudación · Guagua · Profondo · Intersección · Tesorería. ¿Salimos hoy con un primer nombre por equipo, o se trabaja en F1/F2?

Decisión:  ____________________________________________________________

11.8 · Glosario eteciano para los nuevos

PG · Plenario · Palanca · Bayuyo · Lavatorio · Cuarto Día · Profondo · Intersección. Algunos miembros nuevos del equipo no los conocen. ¿Hacemos un anexo corto?

Decisión:  ____________________________________________________________

11.9 · Recursos: dónde vive cada cosa

Link del tablero · link del repo · drive de entregables · drive de trabajo · agenda del director. Una sola hoja con todos los enlaces.

Decisión:  ____________________________________________________________

11.10 · Foto del equipo + comunicación visual

Foto del equipo en F1 para usar en RRSS · plantillas de WhatsApp por momento del retiro · separadores de la Carpeta. Va a Claude Design.

Decisión:  ____________________________________________________________

Otros temas que el director quiere añadir

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

12 · Decisiones, acuerdos y notas en vivo

Espacio libre para llenar durante la reunión.

Compromisos por coord para F1

| Coord | Entregables F1 | Fecha · Lugar próxima reunión |
| --- | --- | --- |
| Priscilla + Camila (Guías) | _______________ | _______________ |
| Paloma + Jhonnito (Cocina) | _______________ | _______________ |
| José Ángel (Música) | _______________ | _______________ |

Parqueo (dudas para responder por chat)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Próximos pasos del Co-Dir

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Documento de Trabajo · ETC 88 · 4-jun-2026 · todo lo del equipo es [PROPUESTA] hasta confirmación del Co-Dir.