ETC 88 · Documento de Asesores

4–6 de septiembre de 2026 · Casa de Retiro La Ceiba del Salado, Higüey

Co-dirección: Juan Manuel de la Cruz y Jean Carlo de la Cruz

Cómo leer este documento: lo que aparece sin marca está confirmado. [PROPUESTA] = sugerencia aún no decidida. [POR DEFINIR] = falta el dato o la decisión. Generado desde data/estado.json + data/equipo.json.

# 1. El equipo del ETC 88

47 servidores operativos + asesores ampliados y transversales. Una sola tripulación, diferentes funciones.

## Directores (2)

Jean Carlo De la Cruz Mendez · Director

Juan Manuel de la Cruz Méndez · Director

## Asesores (3)

Frank Morales · Asesor + Banderín

Laura Fernández · Asesora

Tomás Lorenzo · Asesor

## Asesores Espirituales (transversales) (2)

Padre Paul Ramírez · Asesor Espiritual transversal

Sor Angelina Lebrón · Asesora Espiritual transversal

## Guías (14)

Camila Fernández Hazim · Coord. Guía

Priscilla Hidalgo Pou · Coord. Guía

Darianny Rodriguez Belliard · Guía

Fernando Cordero · Guía

Franklin De Jesús Silverio Delgadillo · Guía

Ivanna Marien Mercedes Sosa · Guía

Jhonnalia Franchesca Silvestre Guzmán · Guía

Jonathan Andres Medina Mota · Guía

Juan Pablo Argüello Alzate · Guía

Luisa Maria Fiorentino Brugal · Guía

Oliver Rafael De León Ramírez · Guía

Victoria Lorenzo Rivera · Guía

Wilka María Reyes Mota · Guía

Yelaxni Mota · Guía

## Cocina (20)

Johnnito Richiez Brugal · Coord. Cocina

Paloma Mendez · Coord. Cocina

Adrián Francisco Santana Puente · Cocina

Ambar Liz Jáquez Lebrón · Cocina

Brianelis Abreu Calderón · Cocina

Candy Elizabeth Gatwood Ramos · Cocina

Chantal Melissa Carpio Jiménez · Cocina

Dayrelins Jazmin Santana Salas · Cocina

Fabelly Maciel Fabian Bello · Cocina

Guido Maldonado · Cocina

Jordelis Mateo · Cocina

Kelvin Alexis Ventura Santana · Cocina

Maria del Carmen Mejías Mateo · Cocina

Olanlly · Cocina

Pamela · Cocina

Risaira Santana Rosario · Cocina

Risairi Santana Rosario · Cocina

Roberto Figueroa · Cocina

Tommy Nova Nolasco · Cocina

Wirna Miguelina Stapleton Pilier · Cocina

## Música (6)

José Ángel Tusen Russo · Coord. Música

Daylin · Música

Dorian Elina Rodriguez Belliard · Música

Ismarie Sthepanie Constanzo Ramos · Música

Leober Carrion Soriano · Música

Mary Carmen Ramírez Vásquez · Música

## Vacantes, backups y asesores externos

[POR DEFINIR] Vacante Cocina (varón — candidato Randolph)

Backups (no son parte del equipo per se): Kamila Todd · Rodolfo Telémaco · Scarlett Nivar

Asesoras de cocina: Johanny García · Mary "Petra" Morales

Asesores de comunidad: Leticia González · Marleny · Sandrita

# 2. Cronograma 2026

| Fecha | Actividad |
| --- | --- |
| 7-jun | Misa Eteciana (sin formación) |
| 4-jun | Reunión de Coordinadores — jue 4-jun (Corpus Christi, virtual) o dom 7-jun (pre-misa) |
| 14-jun | F1 — Primera Formación (presupuesto, sentido, temática) |
| 21-jun | Clausura ETC 87 — La Vega (sin formación) |
| 28-jun | F2 — Segunda Formación |
| 5-jul | F3 — Tercera Formación |
| 12-jul | Misa Eteciana (sin formación) |
| 19-jul | F4 — Cuarta Formación (lectura de perfiles) |
| 26-jul | Día del Padre (sin formación) |
| 31-jul | Profondo #1 (31-jul → 2-ago) |
| 9-ago | Misa Eteciana (sin formación) |
| 16-ago | F5 — Quinta Formación (lectura de perfiles 2 + 3er pago) |
| 22-ago | Convivencia del Equipo (inicia con miniretiro/reflexión · día completo) |
| 23-ago | Ensayo General del ETC 88 (obligatorio) |
| 30-ago | Reunión final · deadline pagos equipo + padrinos |
| 3-sep | Avanzada del Equipo de Cocina |
| 4-sep | ETC 88 (4 → 6 sep) |

# 3. Finanzas (resumen)

Casa por persona (sin exención): RD$2,300

Casa por persona (con exención): RD$2,000 — Vía RNC de la parroquia del Padre Paul. Diferencia: $300/persona.

Deuda inicial al Consejo: RD$23,600 — 10% de reserva de la casa (pagado 5-mar por Juan Manuel; ya le fue devuelto). El equipo arranca debiendo este monto.

Cuota de participante: RD$3,000

Cuota del equipo: [PROPUESTA] $1,500 – 2,000 total · $500/mes · cubre comida del Ensayo General + participación en el retiro — NO está decidido. Mostrar primero los costos estimados del retiro para que el equipo entienda la necesidad de donaciones y de profundizar la rifa.

Meta de recaudación: RD$583,281 — No es un número fijo: = costo total estimado a cubrir (casa 100 personas COMPLETA + transporte + cocina + materiales + guías + música + eventos formativos + camisetas + avanzada). La deuda de $23,600 NO se suma aparte: ya está dentro de la casa (es el 10% de reserva). Se cubre con cuotas de participantes ($3,000) + cuotas del equipo ($1,500–2,000) + rifa y/o venta de comida + donaciones. Se recalcula con el presupuesto (hoja Finanzas).

Personas en la casa (piso): 100 — Piso fijado: completar 100 personas en la casa de retiro.

Participantes (objetivo): [PROPUESTA] 53 — Los que falten para completar 100 en la casa junto al equipo. Ajustar con el conteo final.

# 4. Recaudación

Modelo: cuotas + rifa y/o venta de comida + donaciones — La meta = el costo total del retiro. Se cubre con: cuotas de participantes ($3,000 c/u) + cuotas del equipo ($1,500–2,000 c/u) + rifa y/o venta de comida + donaciones. La rifa, la venta de comida y las donaciones cubren la BRECHA = costo − cuotas; sus montos son variables (lo que se recaude).

Rifa, venta de comida y donaciones: montos variables (lo que se recaude); cubren la brecha = costo − cuotas.

La primera actividad es una rifa (confirmado). Las donaciones a empresas/particulares son responsabilidad de los Directores (delegable).

# 5. Equipos auxiliares

Recaudación y Donaciones: Levantamiento de fondos + aportes en especie. Donaciones a empresas/particulares = responsabilidad de Directores (delegable). Responsable: [PROPUESTA] Co-Dir + Coords de cocina + Roberto.

Guagua (Transporte): Coordinación de transporte para formaciones, retiro y avanzada. Equipo externo (no pernocta en la casa). Responsable: [PROPUESTA] Producción.

Actividad Profondo: Profondo #1 = rifa (primera actividad). Profondo #2 = venta de comida / garaje. Responsable: [PROPUESTA] Directores.

Intersección (espiritual): Equipo espiritual transversal: oración, intercesión, acompañamiento. Responsable: Asesores Espirituales (Padre Paul + Sor Angelina).

# 6. Decisiones confirmadas

Retiro ETC 88: 4–6 de septiembre de 2026, Casa de Retiro La Ceiba del Salado, Higüey.

Co-dirección: Juan Manuel de la Cruz y Jean Carlo de la Cruz.

Casa: $2,300/persona sin exención · $2,000/persona con exención (RNC parroquia del Padre Paul). Incluye gas y limpieza. Tiene sonido.

Deuda inicial: $23,600 al Consejo Eteciano (10% reserva que Juan Manuel adelantó y ya le fue devuelto).

Cuota de participante: $3,000.

Frank Morales es asesor (como Laura y Tomás) y además lleva el Banderín.

Padre Paul y Sor Angelina son Asesores Espirituales transversales (todo el proceso, no solo el retiro).

Apellido de Leober: Soriano.

Roselyn sale del equipo (2-jun); su cupo pasa a un varón.

Los backups (Rodolfo Telémaco, Scarlett Nivar, Kamila Todd) NO son parte del equipo per se.

Equipos auxiliares: Recaudación y Donaciones · Guagua (Transporte) · Actividad Profondo · Intersección (espiritual).

Profondo #1 = rifa (primera actividad, por recomendación del equipo).

Asesoras de cocina: Mary "Petra" Morales y Johanny García.

Convivencia (22-ago) inicia con miniretiro/reflexión. Ensayo General (23-ago) es obligatorio.

Reunión de coordinadores: jueves 4-jun (Corpus Christi, virtual).

Piso de personas: completar 100 en la casa de retiro.

La meta de recaudación = el costo total del retiro (se cubre con cuotas + rifa/venta de comida + donaciones).

Santo Domingo: 2 asesores de comunidad, Marleny y Sandrita.

La Vega: 1 asesor de comunidad, Leticia González.

Nombres corregidos: Guido Maldonado · Fabelly Maciel Fabian Bello.

# 7. Pendientes (decisiones tuyas — no las invento)

[POR DEFINIR] Cerrar el monto final de la cuota del equipo (propuesta: $1,500–2,000, $500/mes).

[POR DEFINIR] Confirmar el conteo final de participantes para completar 100 en la casa.

[POR DEFINIR] Completar la vacante de cocina (varón — candidato Randolph).

[POR DEFINIR] Definir los responsables de cada equipo auxiliar.

[POR DEFINIR] Lema del retiro, hilo espiritual y reglas estéticas/branding (se trabajan con Claude Design).

[POR DEFINIR] Confirmar la exención de la casa con el Padre Paul.

[POR DEFINIR] Fijar fecha límite para cotizar transporte, biblias y peces.

[POR DEFINIR] Cotizar transporte (3 empresas) y el banderín.

[POR DEFINIR] Modelo de flujo de caja: asignar cada entrada a un compromiso e ir costeando con el calendario de pagos (sesión aparte).

[POR DEFINIR] Confirmar con la casa la tarifa de la avanzada (noche/día extra del equipo que adelanta el jueves) + sus 3 comidas.

[POR DEFINIR] Completar las tallas de camiseta que faltan (invitados pendientes + Paul, Frank y la Sor); el mockup va tras el Design System.

# 8. Alertas clave de salud y convivencia

Alergias alimentarias: mariscos (4) · pina (3) · huevo (1) · canela (1)

Confirmar gatos en Casa de Retiro (Dorian alérgica)

NO fumigar (Baygon) durante retiro (José Ángel alérgico)

Limpieza profunda de polvo previa (4 sensibles)

Usar productos de limpieza suaves (Victoria atópica)

Jabón alternativo en duchas (Franklin alérgico al de cuaba)

Tener espacio oscuro/silencioso disponible (Dorian, Ismarie migrañas)

Documento generado automáticamente desde data/estado.json + data/equipo.json. No editar a mano: cambiar los datos y regenerar.