Reunión de Finanzas — ETC 88

Encuentro Total con Cristo · 4–6 de septiembre de 2026

Documento de trabajo para Tesorería · cifras desde estado.json

Equipo

Tesorería: Luisa (líder) · equipo: Risaira, Dayrelins

Recaudación / Profondo: Dorian (líder) · equipo: Daylin, Kelvin, Ivanna, Wilka

1. Foto financiera (de un vistazo)

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Costo operativo | RD$503,293 |
| (+) Imprevistos (10%) | RD$50,329 |
| (=) META TOTAL a cubrir | RD$553,622 |
| (–) Cuotas firmes (participantes + equipo) | RD$256,000 |
| (=) BRECHA a levantar (recaudación) | RD$297,622 |

2. ¿En qué se va el dinero? (rubros)

| Rubro | Monto | ¿Donable / especie? |
| --- | --- | --- |
| Casa (hospedaje) | RD$200,000 | — |
| Transporte (3 buses) | RD$77,500 | — |
| Comida (cocina, 3 días) | RD$72,778 | Sí |
| Biblias y peces | RD$64,000 | Sí |
| Imprevistos (10%) | RD$50,329 | — |
| Camisetas del equipo | RD$20,000 | Sí |
| Materiales de guía / PG | RD$17,000 | Sí |
| Eventos formativos | RD$16,315 | — |
| Almuerzo del ensayo | RD$15,900 | — |
| Litúrgico | RD$15,300 | Sí |
| Música | RD$4,500 | Sí |

La columna "donable" = lo más realista de conseguir en especie (baja la brecha peso a peso).

3. Cuotas (ingreso firme)

Participante: RD$3,000 — cubre transporte, comida, casa, pez y biblia.

Equipo (servidores): RD$2,000 — 2,000 totales = 500/mes × 4 meses (jun-sep).

Las cuotas de la Hna. Angelina y el P. Paul las asume la Co-Dirección (igual entran a la meta).

Total firme por cuotas: RD$256,000

4. Plan de recaudación (Plan A)

| Fuente | Monto | Prob. | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuotas | RD$256,000 | 90% | firme |
| Rifa / Profondo | RD$90,000 | 50% | 600 boletos × 200 − premio 30,000 |
| Venta de garaje | RD$60,000 | 60% | artículos donados |
| Venta de comida | RD$25,000 | 65% | 2 eventos × 12,500 |
| Donaciones en efectivo | RD$40,000 | 40% | parroquia + padrinos + diáspora |
| TOTAL caja objetivo | RD$471,000 |  |  |

+ Potencial en ESPECIE: RD$114,701 — no es caja, pero reduce el costo. No entra como caja — reduce el costo peso a peso. Priorizar: biblias (34K) + peces (30K) + camisetas (20K) + materiales guías (17K) = 88% del potencial.

5. Flujo de caja proyectado (jun–sep)

| Mes | Entradas | Salidas | Saldo acum. | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | RD$128,000 | RD$60,000 | RD$68,000 | Salón pagado + anticipo casa |
| Julio | RD$200,500 | RD$81,000 | RD$187,500 | Biblias, peces, materiales guías |
| Agosto | RD$142,500 | RD$88,750 | RD$241,250 | Anticipo transporte, camisetas, no perecederos |
| Septiembre | RD$0 | RD$209,171 | RD$32,079 | ⚠️ MES PICO — toda la recaudación debe estar en caja ANTES del 1-sep |

⚠️ Septiembre es el MES PICO: toda la recaudación debe estar EN CAJA antes del 1-sep.

6. Caja actual

Saldo actual: RD$0

Pendiente: reembolsar RD$10,000 a Juan Manuel de la Cruz (Co-Dir.) (Salón pagado de su dinero personal).

7. Agenda — decisiones de esta reunión

Cuenta de recaudo oficial: ¿cuenta del equipo o personal con registro? (BLOQUEANTE — sin esto no se recauda).

¿Profondo solo monta la actividad/estrategia, o comparte con Finanzas la gestión económica?

Política de earmark: qué entrada cubre qué rubro.

Reembolso de RD$10,000 a Juan Manuel (salón pagado de su dinero).

Exención de la casa con el P. Paul (vale ~RD$30,000) — se gestiona cuando el monto esté firme.

Cierre semanal de Tesorería (lunes) + hoja de Control de Pagos operando.

Premio de la rifa: gestionarlo DONADO + fecha de arranque.

Cotizar los 3 buses de transporte (hoy estimado en RD$77,500).

8. Próximos pasos (recaudación)

Kit de cartas firmadas listo (directorio + cartas con firma/sello + tracker).

Primeras cartas: Induveca, COOPMEDICA, César Iglesias, Iberia, EGE Haina, Zaglul.

Registrar cada envío y aporte en el tracker / Control de Pagos.