ETC 88 · Informe económico y conciliación final

Encuentro Total con Cristo #88 · Casa La Ceiba del Salado, Higüey · 4–6 de septiembre de 2026

Co-Dirección: Juan Manuel de la Cruz · Jean Carlo de la Cruz

Cierre al 11 de septiembre de 2026 · 99 personas en la casa · cifras en RD$

El retiro costó 617,069. De caja salieron 515,944; los 101,125 restantes (16%) los pusieron 30 donantes en especie y la casa en cortesías. Las cuentas cuadran con el banco: quedan 34,337.

# 1. El retiro en seis números

| Concepto | RD$ | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| Entradas totales | 552,487.40 | participantes, donaciones, profondo, cuotas del equipo y tardanzas |
| Salidas de caja | 515,944 | 22 gastos del registro de tesorería |
| Balance | 36,543.40 | entradas − salidas; en el banco 34,337, la diferencia (2,206.40) es el impuesto bancario por transacción más unas copias |
| Lo que costó el retiro | 617,069 | caja + donaciones en especie (92,405) + cortesías de la casa (8,720) |
| Cubierto sin pagar | 101,125 | 16% del costo |
| Por persona | 5,212 / 6,233 | de caja / al costo; cada participante pagó 3,500 y cada miembro del equipo 2,000 |

# 2. Cómo se organizó la economía del retiro

El proceso económico del ETC 88 tuvo cinco momentos. Este informe sigue ese orden y, al final, deja la base y las recomendaciones para el ETC 89.

## 2.1 Presupuesto

El presupuesto se elaboró en febrero por áreas (Directores, Cocina, Guías y Música) y se actualizó el 11 de agosto con la tarifa real de la casa. Esa versión del 11 de agosto, de 596,249.56, es el presupuesto oficial contra el que se compara todo en este informe. Existió además una versión operativa, la que alimentaba el tablero de finanzas, de 512,859.56; la diferencia entre ambas (83,390) está en la casa, los peces, la cocina y el transporte.

## 2.2 Cuotas y plan de recaudación

Cada participante pagó una cuota de 3,500 y cada miembro del equipo una de 2,000 (49 miembros, 98,000). Al retiro fueron 48 participantes: 46 con cuota y dos exonerados de antemano, invitados de la sor Angelina. Como las cuotas no cubrían el presupuesto, el plan de recaudación se apoyó en tres fuentes más: donaciones en efectivo, la actividad Profondo (rifa y venta de comida y helados) y donaciones en especie que redujeron lo que había que comprar.

## 2.3 Tesorería y registro

La tesorería la llevaron tres personas con roles de recibir, registrar y conciliar, más un cuarto rol de manejo de la plataforma. Todo movimiento se registró en el tablero de finanzas: 22 gastos, 49 donaciones en efectivo y 8 entregas de la comisión de Profondo.

## 2.4 El retiro

Llegamos a la casa el jueves, no el viernes: 27 personas en la avanzada, de las que 19 pagaron 500 por la noche y 8 no se cobraron. En total dormimos 99 personas: 48 participantes y 51 del equipo. La casa facturó 97 y dio dos cortesías, para el padre y para la sor.

## 2.5 Cierre y conciliación

Después del retiro se cruzó cada gasto del registro con su partida del presupuesto oficial, se valoró lo donado en especie al precio del presupuesto y se comprobó el resultado contra el banco. Sobre el resultado corren 36 verificaciones numéricas; todas cuadran.

# 3. De dónde salió el dinero

| Fuente | RD$ | % |
| --- | --- | --- |
| Pagos de participantes | 156,800 | 28% |
| Donaciones en efectivo | 155,021 | 28% |
| Profondo | 135,866.40 | 25% |
| Cuotas del equipo | 98,000 | 18% |
| Tardanzas | 6,800 | 1% |
| Entradas totales | 552,487.40 | 100% |

Participantes y donaciones en efectivo aportaron casi lo mismo; el profondo fue la tercera fuente y las cuotas del equipo cubrieron menos de una quinta parte.

## 3.1 El profondo, abierto

| Concepto | RD$ |
| --- | --- |
| Boletas colocadas y pagadas: 680.5 × 200 | 136,100 |
| Venta de comida y helados | 18,320 |
| Ingresos brutos | 154,420 |
| Premios: aire acondicionado 16,900 y abanico de torre 3,000 | -19,900 |
| Neto del informe de la comisión | 134,520 |
| Ventas de helados posteriores al informe | 1,346.40 |
| Entregado a finanzas | 135,866.40 |

Quedaron 73.5 boletas colocadas sin pagar (14,700); la dirección decidió no cobrarlas. Los premios son costo de recaudar, no del retiro, y ya están descontados del neto.

# 4. Presupuesto y costo, por área

Costó = pagado de caja + cubierto sin pagar. Cubierto sin pagar = donaciones en especie valoradas al precio del presupuesto y cortesías de la casa. Diferencia = costó − presupuestado.

| Área | Presupuestado | Costó | Cubierto sin pagar | Pagado de caja | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa | 236,000 | 248,940 | 8,720 | 240,220 | +12,940 |
| Transporte | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | +0 |
| Materiales | 85,600 | 86,925 | 48,600 | 38,325 | +1,325 |
| Litúrgico | 15,000 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | -2,000 |
| Formación | 28,840 | 33,650 | 0 | 33,650 | +4,810 |
| Equipo | 28,800 | 28,800 | 0 | 28,800 | +0 |
| Guías | 24,157.86 | 32,670 | 24,950 | 7,720 | +8,512 |
| Música | 10,511.86 | 10,262 | 1,262 | 9,000 | -250 |
| Cocina | 120,839.84 | 110,082 | 14,593 | 95,489 | -10,758 |
| Eventos | 1,500 | 7,740 | 0 | 7,740 | +6,240 |
| Total | 596,249.56 | 617,069 | 101,125 | 515,944 | +20,819 |

## 4.1 Lo que explica cada área

Casa: 240,220 pagados frente a 236,000 presupuestados. La diferencia es la noche del jueves (9,500) y las habitaciones de pequeños grupos (1,800). Las dos cortesías y los 8 del jueves suman 8,720 de valor recibido.

Transporte: 45,000, igual al presupuesto: dos autobuses (35,000) más un desvío de 10,000 que no estaba previsto.

Materiales: las biblias costaron 35,360 (proforma 34,000 más 1,360). Los peces (36,000) los donó La Vega, la decoración (10,300) fue donada y los materiales de oficina (2,300) los pusieron los directores.

Litúrgico: una ofrenda de 10,000 al padre por las confesiones (presupuesto 12,000) e insumos de misa donados (3,000).

Formación: las cinco reuniones en Santa Clara (10,000) se pagaron en junio con un aporte personal de Juan Manuel, reembolsado del efectivo de imprevistos; la reunión extraordinaria del ensayo costó 3,000; el almuerzo del ensayo, 14,730; las meriendas, 5,920.

Equipo: 60 camisetas, 28,800, igual al presupuesto.

Guías: solo 7,720 salieron de caja (courier, impresión de mochilas y 2,000 a Priscila); 23,690 en materiales los pusieron Priscila, Luisa, Camila, Darianny y los propios guías.

Música: llaveros 9,000; pilas, chocolates y alambre donados (1,262).

Cocina: compra en Iberia 74,509 (cotización 77,044.05), detalles y combustible 15,980, efectivo en la casa 5,000; donados 14,593 en plátanos, arroz, pasta, papel y limpieza. Costó 110,082 frente a 120,840 presupuestados.

Eventos: el bizcocho de la dinámica (presupuesto 1,500) se cambió por helados (1,740); el bizcocho de bienvenida (6,000) no estaba presupuestado.

# 5. Lo que otros pusieron

101,125 del costo del retiro no pasaron por caja: 92,405 en donaciones en especie de unos 30 donantes y 8,720 en cortesías de la casa. Se valoran al precio del presupuesto, no a factura.

| Rubro | RD$ |
| --- | --- |
| Peces (símbolo del retiro), donados por La Vega | 36,000 |
| Cocina y decoración | 24,893 |
| Materiales de guías | 24,950 |
| Insumos de misa | 3,000 |
| Materiales de oficina | 2,300 |
| Música | 1,262 |
| Cortesías de la casa (8 del jueves y 2 del fin de semana) | 8,720 |
| Total cubierto sin pagar | 101,125 |

# 6. La casa, al detalle

| Concepto | RD$ |
| --- | --- |
| Hospedaje: 97 personas × 2,360 (viernes a domingo) | 228,920 |
| Noche del jueves: 19 personas × 500 | 9,500 |
| Habitaciones para pequeños grupos: 900 × 2 noches | 1,800 |
| Total pagado (avance 23,600 + pago final 216,620) | 240,220 |
| Cortesía: 8 personas del jueves | 4,000 |
| Cortesía: 2 personas el fin de semana | 4,720 |

Frente al presupuesto oficial (236,000) la casa costó 4,220 más. Frente al presupuesto operativo (200,000), 40,220 más, porque esa versión nunca actualizó la tarifa de 2,360 ni contempló el jueves.

# 7. Presupuesto y realidad

| Concepto | RD$ | Frente al presupuesto |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto oficial (11-Ago) | 596,249.56 |  |
| Lo que costó el retiro | 617,069 | +20,819 (+3.5%) |
| Lo que salió de caja | 515,944 | -80,306 (-13.5%) |

El retiro costó un poco más de lo presupuestado y salió bastante menos de caja, porque uno de cada seis pesos lo puso alguien más. El presupuesto oficial fue realista; lo que cambió fue quién pagó cada cosa.

# 8. Las cuentas cuadran

| Paso | RD$ |
| --- | --- |
| Entradas | 552,487.40 |
| − Salidas | -515,944 |
| = Balance | 36,543.40 |
| − Impuesto bancario por transacción (0.20% sobre 1,068,431) | -2,136.86 |
| − Copias pagadas | -69.54 |
| En cuentas al 11 de septiembre | 34,337 |

El efectivo de imprevistos (15,000) quedó liquidado: 5,000 a cocina en la casa y 10,000 de reembolso del salón de formaciones. Los pagos de participantes suman 156,800: no hay pagos pendientes; la referencia teórica de 161,000 (46 × 3,500) es mayor porque cuatro pagaron menos de 3,500.

# 9. Por persona

| Concepto | RD$ |
| --- | --- |
| Costo de caja por persona (99) | 5,211.56 |
| Costo total por persona | 6,233.02 |
| Cuota de cada participante | 3,500 |
| Cuota de cada miembro del equipo | 2,000 |

La cuota del participante cubrió el 67% de su costo de caja; el resto lo cubrieron las donaciones, el profondo y las cuotas del equipo. Dos participantes estaban exonerados de la cuota desde el inicio, invitados de la sor Angelina (7,000 que no formaban parte de la meta de recaudación). Del equipo no pagaron cuota los cuatro asesores (el padre Paul, la sor, Petra y Johanny); los tres guías de reserva no entran en el conteo de 49.

# 10. Lo que queda por dejar constancia

Una donación sin identificar (1,000): Dejar constancia en el acta de ese depósito de 1,000 y de que la donación de Yendry Rincón no tiene captura.

## 10.1 Texto propuesto para el acta

Dos donaciones en efectivo requieren constancia. La primera es un depósito de RD$ 1,000 recibido el 10 de septiembre: es una donación real que entró a la cuenta y cuyo autor nunca se pudo identificar, pese a haberlo buscado; se registra como donación anónima. La segunda es el aporte de RD$ 1,000 de Yendry Rincón: el donante está identificado y el dinero entró, pero no se recibió la captura del comprobante. Ambas están incluidas en los RD$ 155,021 de donaciones en efectivo y cuadran con el estado de cuenta.

Todo lo demás está cerrado y verificado: la casa, el transporte, el desglose de los pagos, el salón de formaciones, el impuesto bancario, el profondo con su liquidación, las cuotas del equipo, los 46 pagos de participantes revisados uno por uno, y las donaciones en especie. El sobrante de 34,337 se expondrá en la actividad de cierre para decidirlo con el equipo.

# 11. Base y recomendaciones para el ETC 89

| Concepto | RD$ | Por persona |
| --- | --- | --- |
| Costo real del ETC 88 | 617,069 | 6,233.02 |
| Base recurrente (sin desvío de transporte ni bizcocho de bienvenida) | 601,069 | 6,071.40 |

Partidas por persona para el próximo presupuesto: casa 2,360 · comida 1,061 · biblia 680 · pez 600 · camiseta 480 por miembro del equipo.

### Cerrar el presupuesto temprano

Fecha de cierre fija: 90 días antes del retiro, con la tarifa real de la casa firmada y tres cotizaciones para transporte y comida.

Después del cierre, una partida solo cambia con el visto bueno de los dos directores y queda anotado el motivo.

Base de arranque: el costo real del 88 por partida (esta hoja), no un estimado nuevo.

### Ponerle tope

Techo por área = costo real del 88 × asistentes previstos; el total del 88 fue 617,069 para 99 personas (6,233 por persona).

Reserva de imprevistos explícita (3% del presupuesto) con responsable; se liquida con recibos en una semana y lo que no se usa vuelve a caja.

Nada se gasta fuera de partida sin mover otra partida: el tope total no se mueve.

### Cuándo hacer el profondo

Lanzarlo el mismo día que se cierra el presupuesto (90 días antes), cuando ya se sabe cuánto falta por cubrir.

Vender durante las formaciones: cada formación es un punto de cobro y de entrega de boletas; el efectivo se deposita esa misma semana y se anota en el tablero.

Sorteo en la convivencia (unas dos semanas antes del retiro), para que el dinero esté en cuenta antes de los pagos grandes de la casa y la comida. En el 88 las entregas se hicieron entre el 17 y el 25 de agosto y funcionó.

Boletas pagadas al recibirlas, sin crédito: en el 88 quedaron 73.5 sin pagar (14,700). Corte de cobro una semana antes del sorteo; el premio se compra cuando ya está cubierto con lo vendido.

La venta de comida y helados como actividad paralela desde la primera formación: en el 88 aportó 18,320 más las ventas posteriores.

### Cómo organizar las donaciones en especie

Lista de necesidades publicada al cerrar el presupuesto: partida, cantidad y valor de referencia (el precio del presupuesto). En el 88 lo prioritario eran peces, biblias, camisetas, decoración y materiales de guías.

Una sola persona de tesorería lleva el registro de especie: quién dona, qué, cuánto, valor de referencia y fecha; se anota al recibirla y se marca la partida como cubierta en el tablero.

Corte de compromisos 45 días antes del retiro; lo que no esté cubierto se compra a 30 días. Así no se duplica (comprar lo que luego alguien dona) ni falta.

Recibo o carta de agradecimiento a cada donante (existe el modelo de carta de donación) y lista pública de lo cubierto en cada formación.

En el 88 se recibieron 92,405 en especie de unos 30 donantes, pero la hoja de presupuesto solo tenía marcados 30,301: el registro al momento de recibir evita rehacer el cuadro al final.

### Logística económica

Una sola caja desde el primer día: cuenta + tablero; ninguna entrada o salida por fuera.

Categorías del tablero iguales a las partidas del presupuesto, para que el cruce salga solo.

Cada efectivo entregado se liquida en 7 días con recibos; una línea por concepto, sin pagos agrupados.

Tesorería con los cuatro roles que ya funcionaron en el 88: recibir, registrar, conciliar y manejar la plataforma; conciliación tablero–banco de 15 minutos cada mes.

Cuotas fijas desde el inicio (participante 3,500, equipo 2,000) y meta de recaudación = costo previsto − cuotas, repartida por fuente con fechas.

Acordar las exoneraciones al fijar la cuota y restarlas de la meta de recaudación desde el inicio: en el 88 fueron 2 invitados de la sor (7,000), previstos pero no reflejados en el presupuesto.

Cierre económico a los 10 días del retiro, con esta misma estructura.

# Anexo A · Gastos del registro de tesorería

| Fecha | Concepto | RD$ |
| --- | --- | --- |
| 05/07 | Merienda formación 3 | 2,500 |
| 21/07 | Pago descontado a Priscila por donación de materiales guías | 2,000 |
| 05/08 | Pago courier materiales guías | 2,120 |
| 07/08 | Pago llaveros Música (50%) | 4,500 |
| 16/08 | Compra merienda convivencia | 3,420 |
| 16/08 | Pago 50% t-shirt equipo | 14,400 |
| 16/08 | Pago impresiones guías (mochilas) | 3,600 |
| 19/08 | Pago salón para Ensayo (dom 23-ago) | 3,000 |
| 19/08 | Pago a JM x pago Biblias ETC 88 | 35,360 |
| 21/08 | Pago 50% faltante de camisetas | 14,400 |
| 28/08 | Cajitas para palancas | 2,965 |
| 28/08 | Saldo llaveros de música | 4,500 |
| 01/09 | Transporte — abono (1ª mitad) | 17,500 |
| 07/09 | Helados premios | 1,740 |
| 07/09 | Para tener en efectivo para imprevistos | 15,000 |
| 10/09 | Compra de comida (transferencia a Iberia) | 74,509 |
| 10/09 | Pago a JM ► transporte, 2ª mitad (guagua 1: 10,000 + guagua 2: 7,500) | 17,500 |
| 10/09 | Pago a JM ► desvío del transporte | 10,000 |
| 10/09 | Pago a JM ► ofrenda al P. Héctor por las confesiones | 10,000 |
| 10/09 | Devolución del 10% del pago de la casa al Consejo | 23,600 |
| 10/09 | Cocina (detalles) + gasolina | 15,980 |
| 10/09 | Comida de ensayo (a JC) | 14,730 |
| 10/09 | Bizcocho de bienvenida | 6,000 |
| 10/09 | Pago de la Casa (final) | 216,620 |
|  | Total | 515,944 |

# Anexo B · Donaciones en efectivo

| Fecha | Donante | RD$ |
| --- | --- | --- |
| — | Mamá de Juan Manuel | 5,000 |
| 21/07 | Sobrante de cuenta de Risaira | 100 |
| 21/07 | Maria Astacio | 2,000 |
| 25/07 | Daysiber Madeline Pérez | 4,000 |
| 30/07 | Gilberto Vásquez | 6,000 |
| 31/07 | Víctor Fernández | 3,000 |
| 01/08 | Scarlett Nivar | 1,000 |
| 02/08 | Wilfrid | 1,000 |
| 04/08 | Sahoni Angomas | 2,000 |
| 06/08 | Roosbert Mejía | 800 |
| 06/08 | Pamela Nivar | 800 |
| 06/08 | Víctor Tomás Frías | 20,000 |
| 07/08 | Alberlys | 1,000 |
| 07/08 | Yelaxni | 1,200 |
| 08/08 | Wendy | 700 |
| 10/08 | Julio Muñoz | 5,831 |
| 11/08 | Carol Fernández | 8,400 |
| 12/08 | Emmanuel Ureña | 5,000 |
| 13/08 | Yendry Rincón | 1,000 |
| 13/08 | Kharla C. | 4,500 |
| 14/08 | Therapia Café | 4,500 |
| 16/08 | Wirna (biblias) | 2,000 |
| 18/08 | Breezy Tavarez | 3,000 |
| 18/08 | Mirna Stapleton | 2,500 |
| 18/08 | Miriel Mercedes | 1,000 |
| 20/08 | Brissa Angélica | 800 |
| 21/08 | Gisselle Núñez | 6,633 |
| 21/08 | Sheiner | 4,000 |
| 22/08 | Emely Soriano | 3,000 |
| 22/08 | Abrahan | 10,000 |
| 23/08 | Mamá de Yelaxni | 500 |
| 24/08 | Jamirka | 2,000 |
| 25/08 | Zaglul | 3,000 |
| 27/08 | Jessica De León | 2,000 |
| 28/08 | Eliana Almeida Rogers | 1,500 |
| 28/08 | Rosanna Matos | 3,000 |
| 29/08 | Carlos Rosario | 1,500 |
| 30/08 | Carolina Almánzar | 800 |
| 30/08 | Bendición | 3,157 |
| 31/08 | Papá de J&J | 5,000 |
| 31/08 | Jonathan Medina | 1,500 |
| 01/09 | Justin Méndez | 5,000 |
| 01/09 | Melida Marian Feliz | 800 |
| 03/09 | Glennys Sosa | 2,000 |
| 03/09 | Yaneris Almeida | 5,000 |
| 07/09 | Sol Brito | 1,000 |
| 07/09 | Maria Vizcaíno | 2,000 |
| 10/09 | Depósito no identificado | 1,000 |
| 10/09 | Johan | 3,500 |
|  | Total | 155,021 |

# Anexo C · Donaciones en especie

| Área | Concepto | RD$ | Quién |
| --- | --- | --- | --- |
| Guías | Mochilas de colores | 3,037 | Priscila |
| Guías | Rosarios | 2,429 | Priscila |
| Guías | Courier (Aeropaq) | 800 | Priscila |
| Guías | Alambre de la fe | 1,074 | Priscila |
| Guías | Reembolso en efectivo a Priscila (Gastos 21/07) | -2,000 | ajuste: reduce su donación neta |
| Guías | Libretas participantes | 1,619 | Luisa |
| Guías | Stickers habitaciones + PG | 1,199 | Luisa |
| Guías | Separadores de libros | 750 | Camila |
| Guías | Impresiones diversas | 3,600 | Darianny (distinto de mochilas, pagadas) |
| Guías | Forros de pequeños grupos | 7,500 | los guías |
| Guías | Peces para los forros | 2,000 | los guías |
| Guías | Pañuelos | 1,032 | los guías (propios) |
| Guías | Caja de lapiceros (5 cajas) | 650 | donados (director, 11-sep) |
| Guías | Impresión de libretas | 1,260 | los guías (director, 11-sep) |
| Directores | Peces (símbolo, 60 ud) | 36,000 | La Vega |
| Directores | Resmas de papel | 800 | directores · materiales oficina |
| Directores | Sobres carta compromiso + lapiceros | 1,500 | directores · materiales oficina |
| Directores | Banderín (tela, pintura) | 0 | Frank (sin valor presupuestado) |
| Directores | Insumos de misa (pan y vino) · litúrgico | 3,000 | Jonathan Medina y Fernando Cordero (valorado a ppto) |
| Cocina | Plátanos verdes (200 ud) | 4,000 | Yelaxni Mota |
| Cocina | Arroz (50 de 70 lb) | 2,250 | Padre Paul |
| Cocina | Pasta larga (10 de 14 lb) | 650 | César Iglesia |
| Cocina | Papel toalla (7 de 10 ud) | 763 | César Iglesia |
| Cocina | Papel de baño (2 fardos) | 1,600 | César Iglesia |
| Cocina | Cloro / desinfectante / jabón / servilletas / detergente | 742 | César Iglesia |
| Cocina | Aceite verde, vinagre, papel plástico/aluminio, aceite gde | 4,588 | Bono Olé |
| Cocina | Decoración (cerrar comedor) | 10,300 | donada |
| Música | Pilas Duracell | 718 | donadas |
| Música | Chocolate M&M | 469 | donados |
| Música | Rollo de alambre | 75 | donado |
|  | Total | 92,405 |  |

# Anexo D · Entregas del profondo a finanzas

| Fecha | Concepto | RD$ |
| --- | --- | --- |
| 17/08 | Efectivo depositado de profondo a finanzas | 18,700 |
| 21/08 | Transferencia bancaria de profondo | 26,500 |
| 22/08 | Efectivo en cuenta Dorian | 71,700 |
| 23/08 | Devuelta excedente compra abanico | 1,400 |
| 25/08 | Efectivo profondo | 16,966.40 |
| 25/08 | Boleto de Luis transferido a Banreservas | 400 |
| 28/08 | Helados | 100 |
| 01/09 | Más helados | 100 |
|  | Total | 135,866.40 |

# Anexo E · Verificaciones numéricas

| # | Verificación | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gastos: 22 movimientos del registro (24 filas: el pago a JM abierto en 3) suman las salidas del tablero | 515,944 | 515,944 |
| 2 | Pago a JM 37,500 = transporte 17,500 + desvío 10,000 + ofrenda 10,000 | 37,500 | 37,500 |
| 3 | Efectivo de imprevistos 15,000 = 5,000 cocina en la casa + 10,000 reembolso del salón | 15,000 | 15,000 |
| 4 | Donaciones en efectivo: 49 filas suman el total del tablero | 155,021 | 155,021 |
| 5 | Profondo: 8 entregas (rifa + venta de comida y helados), 0 salidas | 135,866.40 | 135,866.40 |
| 6 | Profondo: bruto = boletas pagadas × 200 + comida y helados | 154,420 | 154,420 |
| 7 | Profondo: bruto − premios = neto del informe | 134,520 | 134,520 |
| 8 | Profondo: entregado a finanzas − neto del informe = ventas posteriores de helados | 1,346.40 | 1,346.40 |
| 9 | Entradas = cuotas + tardanzas + donaciones + participantes + profondo | 552,487.40 | 552,487.40 |
| 10 | Balance = entradas − salidas | 36,543.40 | 36,543.40 |
| 11 | Balance − real en cuentas = impuesto bancario + copias | 2,206.40 | 2,206.40 |
| 12 | Impuesto bancario + copias = la diferencia con el banco | 2,206.40 | 2,206.40 |
| 13 | Cuotas del equipo = 49 miembros × 2,000 | 98,000 | 98,000 |
| 14 | Participantes: 46 × 3,500 de referencia − lo recibido = lo que cuatro pagaron de menos | 4,200 | 4,200 |
| 15 | Personas en la casa = participantes (48) + equipo | 99 | 99 |
| 16 | Cuota de los 2 participantes exonerados (invitados de la sor) | 7,000 | 7,000 |
| 17 | Lista del director (10-sep): personas distintas = participantes del tablero | 46 | 46 |
| 18 | Pagos a nombre de Amanda Rivera o de Boris dentro de los 156,800 | 0 | 0 |
| 19 | Lista del director (10-sep): 132,800 con cifra + 7 sin cifra (6 × 3,500 + 1 × 3,000) = total | 156,800 | 156,800 |
| 20 | Casa: 97 × 2,360 + 19 × 500 + habitaciones = avance + final | 240,220 | 240,220 |
| 21 | Habitaciones pequeños grupos: tarifa inferida × 2 noches | 1,800 | 1,800 |
| 22 | Transporte: abono 17,500 + 2ª mitad 17,500 + desvío 10,000 = ppto oficial | 45,000 | 45,000 |
| 23 | Cruce: pagado por partida = salidas del registro | 515,944 | 515,944 |
| 24 | Cruce: ppto OFICIAL por partida = total del archivo 11-Ago | 596,249.56 | 596,249.56 |
| 25 | Cruce: ppto Sistem por partida = total del archivo Sistem | 512,859.56 | 512,859.56 |
| 26 | Cruce: cubierto por partida = especie + cortesías de la casa | 101,125 | 101,125 |
| 27 | Especie Guías = lo marcado como donado en el presupuesto operativo (25,039.36) − reembolso a Priscila 2,000 + lapiceros 650 + impresión de libretas 1,260 | 24,949.36 | 24,950 |
| 28 | Especie Música = lo marcado como donado en el presupuesto operativo (Sistem) | 1,261.86 | 1,262 |
| 29 | Especie Cocina + Directores = confirmaciones del director | 66,193 | 66,193 |
| 30 | Bizcocho de bienvenida = 6,000 (registro 10/09, confirmado por el director) | 6,000 | 6,000 |
| 31 | Cotización Iberia: exento + gravado + ITBIS | 77,044.05 | 77,044.05 |
| 32 | Iberia: cotizado − pagado = vino 1,995 + platos foam 540 | 2,535 | 2,535.05 |
| 33 | Biblias: reembolso 35,360 = proforma 34,000 + 1,360; donaciones etiquetadas "biblia" | 16,500 | 16,500 |
| 34 | Donaciones que requieren nota: el depósito sin dueño y la de Yendry sin captura | 2,000 | 2,000 |
| 35 | Costo del retiro = caja + especie + cortesías (8 × 500 + 2 × 2,360) | 617,069 | 617,069 |
| 36 | Apoyo total donado = efectivo + especie | 247,426 | 247,426 |

36 de 36 verificaciones cuadran.